## 美元债债项主体G码问题
“美元债债项主体G码问题”任务分解说明书
|  | 项目启动人 |  | 刘树国
|  | 项目经理 |  | 张承宇
|  | 项目成员 |  | 张承宇、刘树国
|  | 干系人 |  | CCRM系统
项目时间
编号 | 任务开始日期 | 任务完成日期 | 工作日 | 任务名称 | 里程碑 | 任务要求 | 前置任务表编号 | 任务执行人 | 干系人 | 任务复核人 | 文件输出 | 进度登记 | 完成进度
1 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 1 | 债项主体修正 |  | 1、修正债项主体包括：风控主体、担保人、维好人； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
2 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2 | 理清待处理数据溯源 |  | 香港子公司的香港配置化OA系统和CCRM系统对接方式：中间库，涉及表（t_d_subcompany_custinfo），源头是TTL系统； |  | 张承宇 | 张承宇 | 萧锐华、梁伟杰 | 文档 |  | 100%
3 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 1 | CI码检测逻辑 |  | 提供现有CCRM中CI码错误明细给香港子公司 |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
4 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2 | “美元债”债项主体编G码 |  | 1、根据LEI码更正风控提出的“美元债”债项主体的名称； 2、补充注册地信息； 3、发送给CCRM编G码； |  | 张承宇 | 王刚 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
总结 |  |  | 6

## CCRM外部实体数据质量处理
“CCRM外部实体数据质量处理”任务分解说明书
|  | 项目启动人 |  | 刘树国
|  | 项目经理 |  | 张承宇
|  | 项目成员 |  | 张承宇、刘树国
|  | 干系人 |  | CCRM系统开发、用户
项目时间
编号 | 任务开始日期 | 任务完成日期 | 工作日 | 任务名称 | 里程碑 | 任务要求 | 前置任务表编号 | 任务执行人 | 干系人 | 任务复核人 | 文件输出 | 进度登记 | 完成进度
1 | 2022-05-15 | 2022-05-21 | 6 | CCRM脚本数据质量校验规则代码重写 |  | 1、重新梳理校验规则，并在离线平台实现，添加调度； 2、底层基础表替换成数仓贴源层表； |  | 张承宇 | 金航 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
2 | 2022-05-22 | 2022-05-26 | 4 | CCRM数据质量检测脚本测试 |  | 1、CCRM数据相关表重新入仓； 2、代码逻辑优化，添加每条规则的重跑功能； |  | 张承宇 | 金航 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
3 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2 | 编写CCRM数据质量检测技术文档（confluence） |  | 1、技术文档，提取通用规则； 2、5.26和王刚重新确定了处理流程，文档需要补充现在的处理流程图； 3、根据6中的文档添加内容； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 技术文档 |  | 100%
4 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2 | 脏数据标记 |  | 1、对目前现有1800条（脚本跑出）脏数据进行标记，在第1批人工识别（名称）的基础上（剩余905条），进行第2批人工识别（名称、证件类型、证件号、注册地），并分类为失效和冻结； 2、提数据修改单，共需要修改617条数据，和CCRM逐条沟通处理方式； |  | 张承宇 | 王刚 | 刘树国 | 标记明细文档 |  | 100%
5 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2 | CCRM脚本新增规则 |  | 1、添加逻辑-每天新增； 2、添加逻辑-对于删除后，再次编码的脏数据进行识别； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 系统设计文档 |  | 100%
6 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 3 | CCRM离线跑批编码逻辑，从源头防范脏数据的产生； |  | 1、涉及10个系统通过离线跑批的方式对接CCRM，需要确认离线跑批的形式对脏数据重新编码的原因； 2、已申CCRM-task的gitlab权限； 3、现有外部实体的注册逻辑，风控对此功能的需求文档（14页）； 4、申请CCRM web端访问权限； |  | 张承宇 | 刘涛 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
7 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 1 | CCRM脚本规则完善 |  | 1、新增处理目标表信息； 2、处理方式区分：失效、冻结、误报（针对人工识别为没问题或者已处理的数据）、恢复、例外表（不符合外部实体的条目）； 3、已处理数据记录入仓（冻结状态（JG_CST_DATA_GOVERNANCE）、例外表（JG_CST_EXCEPTION_VIEW））； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
8 | 2022-05-24 | 2022-05-28 | 4 | 脏数据标记逻辑变更 |  | 王刚提出： 1、境外客户需要以LEI库为准； 2、境内客户以元素库为准； （注：现都是以企查查为准，存在数据不一致的情况，比如注册地、英文名称大小写、简体繁体等） 3、在已有标记方式的基础上需要添加“更新”的处理方式（存在冻结后对下游系统产生影响，需要紧急恢复数据的情况，尽量使用“更新”处理，然后再做去重处理） |  | 张承宇 | 王刚 | 刘树国 | 标记明细文档 |  | 100%
9 | 2022-05-24 | 2022-05-28 | 4 | 入仓需求 |  | 1、总公司-统一资讯中心（资讯数据入仓）/zxdb/BD_ADMIN/LEI_LEIDATA 2、国家代码对照表（数据湖入仓）： edl_ods_uif_outuser_md_country_d_a（替换 ccrm_zxjtcrm_country_rel） |  | 张承宇 | 金航 | 刘树国 | 标记明细文档 |  | 100%
7 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2 | CCRM数据质量离线脚本测试 |  | 和数仓沟通基础表新增字段，修改代码并测试，根据测试结果，继续完善脚本； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
8 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2 | 脏数据标记 |  | 1、脚本自动化识别出473条站数据，人工确认识别出共301条脏数据需要处理，已将处理方式维护在云文档，已完成； 2、并在脚本中更新误报情况。 3、发数据修改申请。 |  | 张承宇 | 王刚 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
9 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2 | 数据修改申请 |  | 1、上接步骤4，汇总上下游系统引用情况，共12个系统； 2、跟踪CCRM修改进度； |  | 张承宇 | 王刚 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
10 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 1 | 近一周新增脏数据问题 |  | 1、新增15条脏数据，其中13条属于脏数据处理过程中更正错误数据后产生的重复问题； 2、另外2条需要排查生成原因； |  | 张承宇 | 王刚 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
11 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1 | 检测产品户规则完善 |  | 1、联系王钟雷完善产品户的校验规则； |  | 张承宇 | 王刚 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
12 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 1 |  |  | 1、国内外部法人实体18位码不在元素库； |  | 张承宇 | 王刚 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
13 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1 | 脚本完善 |  | 自动化跟踪CCRM脏数据处理进度（例外表（视图）、已处理表（更新、冻结）、失效（加字段，已完成）） |  | 张承宇 | 金航 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
14 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | 每天新增脏数据邮件、办公秘书通知 |  | 开发-数据门户的数据质量模块 |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
15 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 1 | 新增脏数据处理 |  | 1、6.16日新增一条境外客户证件号、注册地与LEI库不符合的脏数据，需要排查原因； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 代码 |  | 10%
总结 |  |  | 16

## 2023年度机构客户产品说明书制作项目
“2023年度机构客户产品说明书制作项目”任务分解说明书
|  | 项目启动人 |  | 许立芳
|  | 项目经理 |  | 张承宇
|  | 项目成员 |  | 张承宇、刘树国、赵文鹤
|  | 干系人 |  | 机构委委员、各业务部门产品负责人、数据专家
|  | 项目时间 |  | 2月13日-3月20日
编号 | 任务开始日期 | 任务完成日期 | 工作日 | 任务名称 | 里程碑 | 任务要求 | 前置任务表编号 | 任务执行人 | 干系人 | 任务复核人 | 文件输出 | 进度登记 | 完成进度
1 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 1 | 开工会 |  |  |  | 许立芳、张承宇、刘树国 |  |  |  |  | 100%
2 | 2022-02-17 | 2022-03-10 | 19 | 产品信息收集……产品小册子V0.1版 |  | （待补充） | 1 | 张承宇 |  | 刘树国 | WORD |  | 100%
3 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2 | 完成产品小册子V0.2的技术小样（A4纸打印） |  | 1）调整产品的分类，调整展示顺序。2）找办公室要到公司荣誉信息，补充到小册子中。3）增加页码。 按照上述要求设计出新版的手册内容，不必做美工效果，先A4纸打印一版，然后推敲。计划经过两轮顺序调整定稿。 | 2 | 张承宇 |  | 刘树国 | PDF文件、打印版 |  | 100%
4 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 1 | 完成产品小册子V0.2的美工小样（图片） |  | 14日提前预约美工的时间，14日晚提供PDF，15日美工完成设计。发送给印刷商路罡 | 3 | 张承宇 |  | 刘树国 | 图片版 |  | 100%
5 | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 完成产品小册子V0.2的正式印刷1份 |  | 催促印刷商路罡抓紧时间印刷。下午15点拿到小样交部门负责人。 | 4 | 张承宇 | 路罡 | 许立芳 | 小样 |  | 100%
6 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  | 完成产品小册子V0.2交付机构委黄凌、张纪元总审核，并收集意见 | √ | 17日早晨交给黄凌总、张纪元总，下午收集意见。18日收集意见 |  | 许立芳、刘树国、张承宇 | 许立芳 | 许立芳 | 小样 |  | 100%
7 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | [10 empty] | 100%
8 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | [10 empty] | 100%
9 | 2022-03-20 | 2022-03-20 |  | 完成小册子第一版定稿 |  | 1、各部门印制数量统计（联系各部门的秘书） 2、机构委涉及部门委员印制（20个委员，30份），并联系打印店沟通小册子纸质选择、印制成本等问题 3、请办公室确认小册子定稿内容，发范文博确认（14:00前），根据反馈意见进行最终修改 4、英文版小册子制作沟通 |  | 张承宇 | 张承宇 | 许立芳 | 正式版第一版 |  | 100%
10 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  | 1、小册子电子版设计 2、小册子印制 |  | 1、使用易企秀制作（赵文鹤） 2、联系各机构委各部门SD领取小册子交给各部门领导审核，并反馈修改建议 | 9 | 张承宇 | 赵文鹤 | 许立芳 |  |  | 100%
11 | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  | 1、小册子内容修改 2、小册子电子版制作 |  | 1、根据各部门领导的反馈意见进行内容和样式的进一步完善 2、电子版初稿制作样品 | 10 | 张承宇 | 赵文鹤 | 许立芳 |  |  | 100%
12 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | 1、小册子电子版完稿 |  | 1、电子版交由相关部门审核，并根据修改意见修改内容 | 10 | 张承宇 | 赵文鹤 | 许立芳 |  |  | 100%
13 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | [10 empty] | 100%
14 | 2022-03-27 | 2022-03-31 |  | 预留BUFFER时间 |  | 无 | [6 empty] | 100%
15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  | 项目总结 |  | 经验总结 |  | 张承宇、刘树国 |  | 许立芳 |  |  | 100%
17 | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | 产品及服务内容更新 |  | 联系机构部合规风控组更新手册内容，补充资管业务； |  | 张承宇 | 王婷婷 | 许立芳 |  |  | 100%
16 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | pdf拆分 |  | 1、电子版可以自由拼接，业务人员可以自由拼接； |  | 张承宇 |  | 许立芳 |  |  | 50%
18 | 2022-06-06 | 2022-06-16 |  | 产品分类优化 |  | 1、产品分类优化（客户角度进行优化）； 2、产品/服务 -- 客户群对照:参考FCRM-业务合作记录； 3、增加“客户分类可选清单” |  | 张承宇 | 周婵 | 许立芳 |  |  | 80%
19 | 2022-06-06 | 2022-06-09 |  | 第三版产品手册UI设计 |  | 和美工讨论UI方面可优化的点； |  | 张承宇 |  | 许立芳 |  |  | 0%
20

## 数据需求核查表
“数据需求核查表”任务分解说明书
|  | 项目启动人 |  | 刘树国
|  | 项目经理 |  | 张承宇
|  | 项目成员 |  | 张承宇、刘树国
|  | 干系人 |  | CCRM系统
项目时间
编号 | 任务开始日期 | 任务完成日期 | 工作日 | 任务名称 | 里程碑 | 任务要求 | 前置任务表编号 | 任务执行人 | 干系人 | 任务复核人 | 文件输出 | 进度登记 | 完成进度
1 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 3 | 核查表提需阶段具体实行方式 |  | 核查表具体落地形式： 在需求确认申请单提交模块--需求说明书统一模板添加核查表的内容； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 50%
2 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 1 | 核查表培训材料ppt第1版 |  | 根据核查表内容完成培训材料ppt |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
3 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 1 | 核查表版本更新 |  | 将对提需人的核查项和对开发的核查项区分开； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
4 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 1 | 核查表培训材料ppt第2版 |  | 部门内培训 |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
5 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | 核查表版本更新 |  | 1、参考DCMM培训资料，更新核查表； 2、BP岗位审查方式更新并在云文档维护； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
6 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | 核查表培训材料ppt第3版 |  | 1、在需求提出方、开发人员、SI的视角，参考业务需求模板补充内容； 2、添加BP岗位审查规范介绍； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
7 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 | 组织核查表培训 |  | 1、通知SD人员，预定会议室； 2、核查表、业务模板说明书、签到表打印； 3、通知SI人员； 4、在云文档、核查表等同意修改为“数据标准核查” |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
2 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1251 |  | 经管委个金部武珊： 1、功能需求：营销活动下线“老带新二期”； 2、总公司-企业微信客户联系基础服务平台（SCRM）； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
3 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1253 |  | 经管委个金部盛棋： 1、功能需求：添加电脑端level2高速版和手机端level2黄金版连续包月的签约方式； 2、总公司-智能投顾,总公司-投顾系统（RAS,IAM）； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
4 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1197 |  | 经管委个金部郑义： 1、功能需求：蜻蜓点金app隐私协议弹窗的交互及提示进行优化； 2、总公司-蜻蜓点金APP系统（CSCAPP）； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
5 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1290 |  | 经管委个金部郑义： 1、功能需求：开发实时断点环节查询功能； 2、总公司-实时数仓,总公司-CRM系统（SDPW,CRM）； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
6 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.2 | 新产品新业务-资本公司S基金数据治理核查 |  | 根据最新的核查表核查数据需求。 |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
7 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1250 |  | 经管委个金部杨勇： 1、数据需求：企微活动报表； 2、总公司-CRM系统 |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
8 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1227 |  | 经管委个金部李宜琨： 1、数据需求：更新企微认证统计报表； 2、总公司-CRM系统 |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
9 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1226 |  | 经管委个金部李宜琨： 1、数据需求：更新企微服务号统计报表； 2、总公司-CRM系统 |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
10 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1287 |  | 经管委个金部周渊皓： 1、功能需求：仙人涨改版升级; |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
11 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1286 |  | 经管委个金部陈凯旋： 1、功能需求：涨停雷达、北上资金月报的开发; 2、总公司-智能决策中后台系统 |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
12 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1284 |  | 经管委个金部郑莉： 1、功能需求：积分商城系统生产环境用户数据库与神策系统进行对接; 2、总公司-场景化智能服务系统 |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 |  |  | 100%
13 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1312 |  | 证金部李荣明： 1、智能化交易潜在客户挖掘； 2、总公司-CRM系统 |  | 张承宇 | 马泽承 | 刘树国 |  |  | 100%
14 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1294 |  | 经管委个金部郑义： 1、功能需求：腾讯OEM交易绑定配合双微融合改造； 2、总公司-外发交易安全SDK |  | 张承宇 | 郑义、周洪 | 刘树国 |  |  | 100%
15 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1177 |  | 经管委个金部邹南田： 1、数据需求：仙人涨-用户跟盘盈亏报表； 2、总公司-客户精准运营平台； |  | 张承宇 | 邹南田 | 刘树国 |  |  | 100%
16 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1271 |  | 经管委个金部郑义： 1、功能需求：腾讯渠道开户规则调整； 2、总公司-外发交易安全SDK,总公司-腾讯证券中台 |  | 张承宇 | 邹南田 | 刘树国 |  |  | 100%
17 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1174 |  | 研究发展部陈含芝： 1、课题审批单需求； 2、总公司-研究业务平台 |  | 张承宇 | 李志国 | 刘树国 |  |  | 100%
18 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1290 |  | 经管委个金部郑斌华： 1、线下客户断点营销系统新增实时断点环节查询功能； 2、总公司-实时数仓,总公司-CRM系统 |  | 张承宇 | 李海伟,王治林 | 刘树国 |  |  | 100%
18 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.1 | 单据编号：2023-01-1296 |  | 经管委个金部郑义： 1、监管需求-中信建投官网适老化改造; 2、总公司-网站； |  | 张承宇 | 金苗 | 刘树国 |  |  | 100%
总结 |  |  | 9.1

## 数据确权
“数据确权”任务分解说明书
|  | 项目启动人 |  | 刘树国
|  | 项目经理 |  | 张承宇
|  | 项目成员 |  | 张承宇、刘树国
|  | 干系人 |  | 数据仓库
项目时间
编号 | 任务开始日期 | 任务完成日期 | 工作日 | 任务名称 | 里程碑 | 任务要求 | 前置任务表编号 | 任务执行人 | 干系人 | 任务复核人 | 文件输出 | 进度登记 | 完成进度
1 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 | 业务字典确权-客户类型 |  | 1、现有： 客户类型代码（手工维护） 机构客户类型代码（自动化-ccrm） 目标客户类型代码（自动化-客户关键商机发掘培育引擎） 2、申请相关表权限，汇总上游系统数据字典涉及“客户类型”的内容； 3、共涉及10个系统，共25张表 |  | 张承宇 | 向虹 | 刘树国 | 文档 |  | 50%
2 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | 业务字典确权-证件类型 |  | 1、涉及8个系统19张表； 2、手工维护整合维护； 3、需要核对明细； |  | 张承宇 | 向虹 | 刘树国 | 文档 |  | 50%
3 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | 业务字典确权-国家代码 |  | 1、ISO-3166：https://www.iso.org/obp/ui/#search 2、需要确认核对-CSF系统，申请系统名称和简称映射表； 3、数据溯源-统一账户系统字典表； 4、国家代码三维码和二位码的映射； |  | 张承宇 | 向虹 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
4 | 2022-06-19 | 2022-06-26 | 2 | 业务字典表开发规范需求 |  | 1、新增字段：数仓对应表名、维护方式（人工（293个字典）和采集）、上游系统、源表、更新频率； 2、规范现有的维护方式，流程设计； |  | 张承宇 | 向虹 | 刘树国 | 文档 |  | 90%
4 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2 | 业务字典表开发规范需求 |  | 数据门户-数据管控-标准管理-参考数据模块改造需求设计 |  | 张承宇 | 向虹 | 刘树国 | 文档 |  | 0%
5 | 2022-06-19 | 2022-06-26 | 2 | 业务字典确权文档 |  | 确权文档模板 |  | 张承宇 | 向虹 | 刘树国 | 文档 |  | 90%
6 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 2 | 数据门户现有维护方式 |  | 1、调研业务字典API网关服务方式：数据源为数据仓库，经人工审核后再数据门户-数据管控-参考数据模块维护后对外开放API服务； 2、数据仓库业务字典表更新后，会自动通知数据标准审核人员进行维护，已添加通知人； |  | 张承宇 | 向虹 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
7 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 2 | 业务字典需要添加党务列表 |  | 1、按照业务模板说明书完成需求说明书； 2、数据溯源：党委办公室在HR系统维护，通过交换推送给了OA系统，可自动化实现； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 100%
8 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1 | 个人信息保护法调研 |  | 1、结合公司员工、客户信息列出相关条目对应的规定； |  | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 |  | 0%
总结 |  |  | 2

## 其他
“其他事项”任务分解说明书
|  | 项目启动人 |  | 刘树国
|  | 项目经理 |  | 张承宇
|  | 项目成员 |  | 张承宇、刘树国
|  | 干系人 |  | CCRM系统开发、用户
项目时间
编号 | 任务开始日期 | 任务完成日期 | 工作日 | 任务名称 | 里程碑 | 任务要求 | 前置任务表编号 | 任务执行人 | 干系人 | 任务复核人 | 文件输出 | 进度登记 | 完成进度
1 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.1 | SD人员到岗统计 |  | DCMM认证到岗统计 |  | 张承宇 | 张越然 | 刘树国 | 云文档 |  | 100%
2 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.1 | CCRM数据质量清理 |  | 1、脏数据清理导致用印审批单-发往单位接口bug，需要临时恢复数据； |  | 张承宇 | 王翀 | 刘树国 | 代码 |  | 100%
3 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.1 | 上游系统接口测试 |  | 对于上游作为数据源头，且部署在致胜平台的接口，上线前进行测试沟通；樊添进行评估； |  | 张承宇 | 樊添 | 刘树国 |  |  | 100%
3 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.1 | SD工作量统计 |  | 包括但不限于参与评标、培训考试通过、协助制度制定等，具体参考积分细则； |  | 张承宇 | 数据管理部 | 刘树国 |  |  | 100%
4 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.1 | 产品中心和基金销售报送数据核对 |  | 1、申请数仓相关表权限； 2、根据产品代码查询产品名称； 2、根据产品名称确认基金管理人； 3、根据G码查询法人实体名称和表中的基金管理人名称是否一致； |  | 张承宇 | 张承宇、孙程、邢静宇 | 刘树国 |  |  | 100%
总结 |  |  | 0.5

## Sheet1
1 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 1 | 需求说明书 | 1、总部部门架构主数据、关键数据确权及管理规则； | 张承宇 | 张承宇 | 刘树国 | 文档 | 0%
2 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 1 | 调研总公司部门架构相关表现状 | 1、数据仓库现有关于总公司部门架构数据集成现状； 2、确定权威数据源； | 张承宇 | 董燕丰、杨刚、刘光忠 | 刘树国 | 文档 | 10%